МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

факультет програмної інженерії та бізнесу

кафедра інженерії програмного забезпечення

Лабораторна робота №3

з дисципліни « Міжнародні стандарти та менеджмент проектів ПЗ »

на тему: «Мережевий графік»

Виконав: студент 4 курсу групи №  642п

121 «Інженерія програмного забезпечення»

(код спеціальності)

Астаф'єв А. Г.

(ПІБ студента)

Прийняв: к.т.н., доцент каф. 603

Мандрікова Л. В.

(ПІБ викладача)

Національна шкала:

Кількість балів:

Харків – 2026

ЗМІСТ

1. Постановка задачі	2

2. Таблиця залежностей робіт	2

3. Мережевий графік (спрощена схема критичного шляху)	5

Легенда	7

4. Розрахункові формули	7

5. Таблиця граничних термінів початку і закінчення робіт	7

6. Критичний шлях	9

7. Висновки	10

# 1. Постановка задачі

Метою лабораторної роботи є планування проекту «Track List» за допомогою мережевого графіка робіт: встановлення залежностей між роботами, побудова мережевої моделі, визначення критичного шляху та розрахунок ранніх/пізніх термінів і резервів.

За основу взято WBS та оцінки трудомісткості з ЛБ2 (найбільш ймовірна оцінка «Н» у людино-годинах).

# 2. Таблиця залежностей робіт

Таблиця 2.1 — Залежності робіт проекту

| ID | Робота | Тривалість (год) | Попередники |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-001 | Project Init & Database Setup | 6 | — |
| BE-002 | Auth Infrastructure (JWT) | 5 | BE-001 |
| BE-003 | Test Setup (SpecFlow) | 6 | BE-001 |
| FE-001 | Project Init & Layouts | 6 | — |
| FE-002 | API Client Setup | 8 | — |
| FE-003 | Test Setup (Cucumber.js) | 5 | FE-001 |
| DO-001 | Docker (docker-compose) | 6 | — |
| BE-101 | Auth Endpoints | 10 | BE-002 |
| FE-101 | Auth Pages | 8 | BE-101 |
| FE-102 | User Store & Route Guard | 4 | FE-002 |
| BE-901 | TMDB Integration Service | 10 | BE-001 |
| BE-902 | Media Entities & Cache Logic | 8 | BE-901 |
| BE-903 | Search Endpoint | 5 | BE-902 |
| FE-901 | Global Search Component | 6 | BE-903 |
| FE-902 | Media Page (Basic) | 6 | BE-902 |
| BE-201 | Profile CRUD | 6 | BE-101 |
| BE-202 | Follow Logic | 5 | BE-201 |
| FE-201 | Profile Page | 6 | BE-201 |
| FE-202 | Follow Button Component | 2 | BE-202 |
| FE-203 | Edit Profile Page | 4 | FE-201 |
| BE-401 | Review & Comment Entities | 5 | BE-001 |
| BE-402 | Review CRUD + Likes + Comments | 12 | BE-401 |
| BE-501 | Tracking Logic (Upsert) | 4 | BE-401 |
| FE-401 | Rich Text Editor (Tiptap) | 8 | — |
| FE-402 | Review Components | 6 | BE-402 |
| FE-501 | Status Button | 3 | BE-501 |
| BE-801 | Collection Entities & Access | 6 | BE-001 |
| BE-802 | Collection CRUD | 5 | BE-801 |
| BE-803 | Sharing Endpoints | 4 | BE-802 |
| BE-804 | Collection Items Logic | 4 | BE-802 |
| FE-801 | Collections Dashboard | 5 | BE-804 |
| FE-802 | Collection Detail Page | 5 | BE-804 |
| FE-803 | Share Modal Component | 6 | BE-803 |
| FE-804 | Add to List Button | 3 | BE-804 |
| BE-601 | Reporting System | 5 | BE-001 |
| BE-602 | Moderation Dashboard API | 6 | BE-601 |
| BE-603 | Translation Moderation API | 4 | BE-902 |
| FE-601 | Report Modal | 3 | BE-601 |
| FE-602 | Moderator Layout | 3 | — |
| FE-603 | Reports Queue UI | 5 | BE-602 |
| FE-604 | Translation Queue UI | 5 | BE-603 |
| BE-701 | User Management API | 5 | BE-201 |
| BE-702 | Statistics Aggregation + CSV | 10 | BE-001 |
| BE-703 | Global Media Management | 3 | BE-902 |
| FE-701 | Admin Layout & Users Table | 6 | BE-701 |
| FE-702 | Statistics Dashboard | 10 | BE-702 |
| BE-004 | Logging (Serilog) | 4 | — |
| BE-005 | Global Exception Handler | 3 | — |
| FE-004 | Error Pages (404, 500) | 2 | — |
| QA-001 | Manual Smoke Testing | 10 | FE-101, FE-201, FE-402, FE-801, FE-603, FE-701 |
| QA-002 | Performance Testing | 8 | BE-101, BE-402, BE-802 |

# 3. Мережевий графік (спрощена схема критичного шляху)

Рисунок 3.1 — Мережевий графік

## Легенда

| Колір | Значення |
| --- | --- |
| 🔴 Червоний | Критичний шлях (резерв = 0) |
| 🔵 Синій | Backend задачі |
| 🟢 Зелений | Frontend задачі |
| 🟡 Жовтий | Інфраструктура |
| 🟣 Фіолетовий | QA/Тестування |

# 4. Розрахункові формули

Прямий прохід (ранні терміни):

- Ранній початок (ES): ES = max(EF усіх попередників). Для робіт без попередників ES = 0.

- Раннє закінчення (EF): EF = ES + тривалість

Зворотний прохід (пізні терміни):

- Пізнє закінчення (LF): LF = min(LS усіх наступників). Для робіт без наступників LF = тривалість проекту.

- Пізній початок (LS): LS = LF − тривалість

Резерв часу:

- Резерв = LS − ES = LF − EF

Роботи з нульовим резервом лежать на критичному шляху.

# 5. Таблиця граничних термінів початку і закінчення робіт

Таблиця 5.1 — Граничні терміни та резерви робіт

| ID | Робота | Трив. | ES | EF | LS | LF | Резерв | Крит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-001 | Project Init & Database Setup | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ✓ |
| BE-002 | Auth Infrastructure (JWT) | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | ✓ |
| BE-003 | Test Setup (SpecFlow) | 6 | 6 | 12 | 42 | 48 | 36 |  |
| FE-001 | Project Init & Layouts | 6 | 0 | 6 | 37 | 43 | 37 |  |
| FE-002 | API Client Setup | 8 | 0 | 8 | 36 | 44 | 36 |  |
| FE-003 | Test Setup (Cucumber.js) | 5 | 6 | 11 | 43 | 48 | 37 |  |
| DO-001 | Docker (docker-compose) | 6 | 0 | 6 | 42 | 48 | 42 |  |
| BE-101 | Auth Endpoints | 10 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | ✓ |
| FE-101 | Auth Pages | 8 | 21 | 29 | 30 | 38 | 9 |  |
| FE-102 | User Store & Route Guard | 4 | 8 | 12 | 44 | 48 | 36 |  |
| BE-901 | TMDB Integration Service | 10 | 6 | 16 | 19 | 29 | 13 |  |
| BE-902 | Media Entities & Cache Logic | 8 | 16 | 24 | 29 | 37 | 13 |  |
| BE-903 | Search Endpoint | 5 | 24 | 29 | 37 | 42 | 13 |  |
| FE-901 | Global Search Component | 6 | 29 | 35 | 42 | 48 | 13 |  |
| FE-902 | Media Page (Basic) | 6 | 24 | 30 | 42 | 48 | 18 |  |
| BE-201 | Profile CRUD | 6 | 21 | 27 | 21 | 27 | 0 | ✓ |
| BE-202 | Follow Logic | 5 | 27 | 32 | 41 | 46 | 14 |  |
| FE-201 | Profile Page | 6 | 27 | 33 | 32 | 38 | 5 |  |
| FE-202 | Follow Button Component | 2 | 32 | 34 | 46 | 48 | 14 |  |
| FE-203 | Edit Profile Page | 4 | 33 | 37 | 44 | 48 | 11 |  |
| BE-401 | Review & Comment Entities | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 9 |  |
| BE-402 | Review CRUD + Likes + Comments | 12 | 11 | 23 | 20 | 32 | 9 |  |
| BE-501 | Tracking Logic (Upsert) | 4 | 11 | 15 | 41 | 45 | 30 |  |
| FE-401 | Rich Text Editor (Tiptap) | 8 | 0 | 8 | 40 | 48 | 40 |  |
| FE-402 | Review Components | 6 | 23 | 29 | 32 | 38 | 9 |  |
| FE-501 | Status Button | 3 | 15 | 18 | 45 | 48 | 30 |  |
| BE-801 | Collection Entities & Access | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 12 |  |
| BE-802 | Collection CRUD | 5 | 12 | 17 | 24 | 29 | 12 |  |
| BE-803 | Sharing Endpoints | 4 | 17 | 21 | 38 | 42 | 21 |  |
| BE-804 | Collection Items Logic | 4 | 17 | 21 | 29 | 33 | 12 |  |
| FE-801 | Collections Dashboard | 5 | 21 | 26 | 33 | 38 | 12 |  |
| FE-802 | Collection Detail Page | 5 | 21 | 26 | 43 | 48 | 22 |  |
| FE-803 | Share Modal Component | 6 | 21 | 27 | 42 | 48 | 21 |  |
| FE-804 | Add to List Button | 3 | 21 | 24 | 45 | 48 | 24 |  |
| BE-601 | Reporting System | 5 | 6 | 11 | 22 | 27 | 16 |  |
| BE-602 | Moderation Dashboard API | 6 | 11 | 17 | 27 | 33 | 16 |  |
| BE-603 | Translation Moderation API | 4 | 24 | 28 | 39 | 43 | 15 |  |
| FE-601 | Report Modal | 3 | 11 | 14 | 45 | 48 | 34 |  |
| FE-602 | Moderator Layout | 3 | 0 | 3 | 45 | 48 | 45 |  |
| FE-603 | Reports Queue UI | 5 | 17 | 22 | 33 | 38 | 16 |  |
| FE-604 | Translation Queue UI | 5 | 28 | 33 | 43 | 48 | 15 |  |
| BE-701 | User Management API | 5 | 27 | 32 | 27 | 32 | 0 | ✓ |
| BE-702 | Statistics Aggregation + CSV | 10 | 6 | 16 | 28 | 38 | 22 |  |
| BE-703 | Global Media Management | 3 | 24 | 27 | 45 | 48 | 21 |  |
| FE-701 | Admin Layout & Users Table | 6 | 32 | 38 | 32 | 38 | 0 | ✓ |
| FE-702 | Statistics Dashboard | 10 | 16 | 26 | 38 | 48 | 22 |  |
| BE-004 | Logging (Serilog) | 4 | 0 | 4 | 44 | 48 | 44 |  |
| BE-005 | Global Exception Handler | 3 | 0 | 3 | 45 | 48 | 45 |  |
| FE-004 | Error Pages (404, 500) | 2 | 0 | 2 | 46 | 48 | 46 |  |
| QA-001 | Manual Smoke Testing | 10 | 38 | 48 | 38 | 48 | 0 | ✓ |
| QA-002 | Performance Testing | 8 | 23 | 31 | 40 | 48 | 17 |  |

# 6. Критичний шлях

Критичний шлях: BE-001 → BE-002 → BE-101 → BE-201 → BE-701 → FE-701 → QA-001

Тривалість критичного шляху: 6 + 5 + 10 + 6 + 5 + 6 + 10 = 48 людино-годин

Інтерпретація: критичний шлях проходить через ініціалізацію проекту, автентифікацію, профілі, адміністрування та завершується ручним тестуванням. Затримка будь-якої з цих робіт напряму збільшує загальну тривалість проекту.

Роботи, що лежать поза критичним шляхом, мають резерви часу. Найбільші резерви мають роботи, які не мають залежностей та не є попередниками QA-001: FE-004 (46 год), FE-602 (45 год), BE-005 (45 год), BE-004 (44 год).

# 7. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи побудовано мережевий графік проекту «Track List» з 51 роботою та визначено критичний шлях:

BE-001 → BE-002 → BE-101 → BE-201 → BE-701 → FE-701 → QA-001 (48 год)

Виконано прямий та зворотний прохід мережевого графіка. Для кожної роботи розраховано ранній початок (ES), раннє закінчення (EF), пізній початок (LS), пізнє закінчення (LF) та резерв часу. 7 робіт мають нульовий резерв і є критичними. Роботи з великим резервом (інфраструктурні: Docker, Serilog, Error Pages) можуть бути відкладені без впливу на загальний термін проекту.

Критичний шлях логічно відповідає ланцюжку залежностей Backend → Frontend → QA, що підтверджує waterfall-характер обраної методології розробки.