МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

факультет програмної інженерії та бізнесу

кафедра інженерії програмного забезпечення

Лабораторна робота №4

з дисципліни « Міжнародні стандарти та менеджмент проектів ПЗ »

на тему: «PERT-аналіз»

Виконав: студент 4 курсу групи №  642п

121 «Інженерія програмного забезпечення»

(код спеціальності)

Астаф'єв А. Г.

(ПІБ студента)

Прийняв: к.т.н., доцент каф. 603

Мандрікова Л. В.

(ПІБ викладача)

Національна шкала:

Кількість балів:

Харків – 2026

ЗМІСТ

1. Постановка задачі	2

2. Критичний шлях проекту (з ЛБ3)	2

3. Метод Resource-Leveled Scheduling	2

4. Реальне навантаження команди	2

5. Аналіз залежностей та блокувань	4

6. Resource-Leveled прогноз	4

7. Обрана стратегія: waterfall зі спринтами	5

8. Висновки	5

# 1. Постановка задачі

Метою лабораторної роботи є проведення аналізу термінів завершення проекту «Track List» з урахуванням реальних обмежень команди. За основу взято критичний шлях з ЛБ3 та оцінки трудомісткості (Н-оцінки) з ЛБ2.

Класичні методи мережевого планування (CPM) припускають необмежену кількість виконавців — усі паралельні гілки графіка виконуються одночасно. Для команди з 3 людей це припущення не працює. Resource-Leveled Scheduling (RLS) вирішує цю проблему, відштовхуючись від реальної доступності людей.

# 2. Критичний шлях проекту (з ЛБ3)

BE-001 → BE-002 → BE-101 → BE-201 → BE-701 → FE-701 → QA-001

Мережевий графік з ранніми/пізніми термінами та резервами наведено в ЛБ3.

Детерміністичний термін по критичному шляху (CPM): 48 людино-годин. Цей термін передбачає, що 5 паралельних гілок після BE-001 справді виконуються одночасно. У реальності їх усі робить одна людина — Backend-розробник, на якому висить 21 задача (~138 людино-годин).

# 3. Метод Resource-Leveled Scheduling

Resource leveling (вирівнювання ресурсів) — це метод планування, який відштовхується не від залежностей між задачами, а від реальної доступності людей.

Якщо у вас один бекендер, то всі Backend-задачі — це одна черга, незалежно від того, що мережевий графік показує їх як паралельні. Метод «розтягує» графік, зсуваючи паралельні задачі в послідовні, доки кожен виконавець має не більше однієї задачі в кожен момент часу.

Коли у вас в команді 3 людини, майже ніколи не буває ситуації, де всі задачі йдуть паралельно — хтось завжди чекає на когось іншого.

# 4. Реальне навантаження команди

Порахуємо навантаження кожного члена команди (Н-оцінки з ЛБ2):

Пилипчук (Backend): BE-001(6) + BE-002(5) + BE-101(10) + BE-901(10) + BE-902(8) + BE-903(5) + BE-201(6) + BE-202(5) + BE-401(5) + BE-402(12) + BE-501(4) + BE-801(6) + BE-802(5) + BE-803(4) + BE-804(4) + BE-601(5) + BE-602(6) + BE-603(4) + BE-701(5) + BE-702(10) + BE-703(3) = 138 год

Петренко (Frontend): FE-001(6) + FE-002(8) + FE-101(8) + FE-102(4) + FE-901(6) + FE-902(6) + FE-201(6) + FE-202(2) + FE-203(4) + FE-401(8) + FE-402(6) + FE-501(3) + FE-801(5) + FE-802(5) + FE-803(6) + FE-804(3) + FE-601(3) + FE-602(3) + FE-603(5) + FE-604(5) + FE-701(6) + FE-702(10) + FE-004(2) = 134 год (формально)

Однак Петренко — початківець у фронтенд-розробці (перший досвід зі SvelteKit і Tailwind). На практиці час виконання задач для junior-розробника було б варто множити мінімум на 1,5×. Реалістична оцінка: ~200 год.

Астаф’єв (TL/DevOps/QA): BE-003(6) + FE-003(5) + DO-001(6) + BE-004(4) + BE-005(3) + QA-001(10) + QA-002(8) = 42 год (формально)

Однак 42 години — це лише задачі, які можна спланувати заздалегідь. У реальності роль Team Lead / DevOps включає значний обсяг робіт, що не піддаються плануванню:

- Багфікси, які виникають у момент інтеграції (наприклад, виправлення критичних помилок RBAC-політик, інвертованої логіки зміни пароля, неправильного біндингу аватарок);

- Архітектурні рішення, які неможливо передбачити до початку розробки (зміна ключового класу Result, що використовується між усіма сервісами — один рефакторинг, який зачіпає весь проект; вибір стратегії кешування TMDB; організація Global Exception Handler);

- Проєктування та деталізація епіків і user stories (~20 годин написання 9 feature-файлів), та їх допрацювання в процесі розробки (з’явився окремий 10-й), коли з’ясовувалось, що початкові специфікації не враховували реальних нюансів реалізації (і це допрацювання неможливо було передбачити на етапі планування);

- code review усіх pull requests обох розробників;

- діагностика та вирішення інфраструктурних проблем (дивна поведінка кешування Docker, повний рефакторинг Docker-файлів).

Реалістична оцінка навантаження TL — 120+ год, тобто втричі більше формальних 42.

Таблиця 4.1 — Порівняння формального та реалістичного навантаження

| Виконавець | Роль | Формально (год) | Реалістично (год) | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пилипчук М. | Backend | 138 | 138 | 1,0× |
| Петренко Н. | Frontend | 134 | ~200 | 1,5× |
| Астаф’єв А. | TL/DevOps/QA | 42 | 120+ | ~3,0× |
|  | Разом | 314 | ~458 |  |

# 5. Аналіз залежностей та блокувань

Ключова проблема — Frontend повністю залежить від Backend. Більшість FE-задач не можуть розпочатися, доки відповідний BE-ендпоінт не написаний та не розгорнутий. Це створює ланцюг блокувань:

Таблиця 5.1 — Залежності Frontend від Backend

| FE-задача | Залежить від | Час очікування (год) |
| --- | --- | --- |
| FE-101 Auth Forms | BE-101 Auth API | 10 |
| FE-901 Movie Search UI | BE-901 TMDB API | 10 |
| FE-201 Profile Page | BE-201 Profile CRUD | 6 |
| FE-801 Reviews UI | BE-801 Reviews API | 6 |
| FE-601 Collections UI | BE-601 Collections | 5 |
| FE-701 Admin Panel | BE-701 Admin API | 5 |

Більше того, на папері FE-801 і BE-603 — паралельні задачі. На практиці — одна людина робить їх послідовно, а інша просто чекає. Поки Пилипчук не закінчив API колекцій, Петренко не може робити UI колекцій.

Лише незначна частина FE-задач може виконуватися незалежно: FE-001 (SvelteKit scaffold), FE-002 (UI Kit setup), FE-401 (Movie card components), FE-602 (Share links), FE-004 (CI для фронтенду) — разом ~40 годин (з junior-коефіцієнтом ~60 год).

# 6. Resource-Leveled прогноз

Грубий resource-leveled прогноз по кожному виконавцю:

- Пилипчук працює послідовно: ~138 год (усі BE-задачі — одна черга)

- Петренко: ~60 год незалежних задач (FE-001, FE-002, FE-401, FE-602, FE-004 з коеф. 1,5×), решта ~140 год заблокована Backend-залежностями

- Астаф’єв: формально 42 год, реально 120+ год (багфікси, архітектура, feature-файли, code review, інфраструктура)

Реалістичний термін проекту: ~200 людино-годин календарного часу — обмежений чергою Frontend-розробника-початківця, який додатково заблокований Backend-залежностями. Це в 4 рази більше за CPM-прогноз у 48 годин.

Таблиця 6.1 — Порівняння CPM і RLS прогнозів

| Параметр | CPM | RLS |
| --- | --- | --- |
| Прогнозований термін | 48 год | ~200 год |
| Враховує обмеження ресурсів | Ні | Так |
| Враховує junior-коефіцієнт | Ні | Так (1,5×) |
| Враховує неплановані роботи | Ні | Так (TL: 3,0×) |
| Враховує залежності FE↔BE | Частково | Повністю |

# 7. Обрана стратегія: waterfall зі спринтами

Саме тому в нашому проекті ми використовуємо waterfall зі спринтами — кожен спринт фокусує всю команду на одному епіку, мінімізуючи перемикання контексту та очікування. Пилипчук пише API → Петренко одразу підхоплює UI → Астаф’єв робить code review і тести. І це за ідеального розкладу, не враховуючи хвороби та життєві обставини.

# 8. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи проведено аналіз термінів завершення проекту «Track List» методом Resource-Leveled Scheduling:

- CPM-прогноз (48 год) передбачає необмежену кількість виконавців і не відображає реальних обмежень команди з 3 людей.

- RLS-прогноз — ~200 людино-годин календарного часу. Різниця у 4 рази пояснюється послідовним виконанням задач одним виконавцем, junior-коефіцієнтом для Frontend-розробника (1,5×) та непланованими роботами TL (коефіцієнт ~3,0×).

- Вузьке місце проекту — Frontend-розробник (Петренко): 134 формальних години × junior-коефіцієнт 1,5 = ~200 год, при цьому більшість задач заблоковані Backend-залежностями.

- Стратегія мітигації — waterfall зі спринтами: послідовна робота над епіками всією командою мінімізує час очікування та перемикання контексту.