МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

факультет програмної інженерії та бізнесу

кафедра інженерії програмного забезпечення

Лабораторна робота №5

з дисципліни « Міжнародні стандарти та менеджмент проектів ПЗ »

на тему: «Ризики»

Виконав: студент 4 курсу групи №  642п

121 «Інженерія програмного забезпечення»

(код спеціальності)

Астаф'єв А. Г.

(ПІБ студента)

Прийняв: к.т.н., доцент каф. 603

Мандрікова Л. В.

(ПІБ викладача)

Національна шкала:

Кількість балів:

Харків – 2026

ЗМІСТ

1. Постановка задачі	2

2. Таблиця формулювань ризиків	2

3. Шкала оцінки ризиків	4

4. Пріоритезований список ризиків (головна таблиця)	5

5. Стратегія реагування на виділені ризики (топ-3)	5

R1: Junior Frontend-розробник (Очік. величина: 25)	5

R4: Backend блокує Frontend (Очік. величина: 15)	6

R5: Непередбачуваний рефакторинг (Очік. величина: 16)	6

6. Мережевий графік з урахуванням ризиків	7

Буфери на критичному шляху	7

Буфери на некритичних шляхах	7

Оновлений критичний шлях з буферами	8

7. Висновки	8

# 1. Постановка задачі

Метою лабораторної роботи є проведення аналізу та пріоритезації ризиків проекту «Track List»: формулювання ризиків, оцінка ймовірності та загрози, вироблення стратегії реагування та планування ризиків на мережевому графіку.

# 2. Таблиця формулювань ризиків

Таблиця 2.1 — Формулювання ризиків проекту

| # | Категорія / Назва | Першопричина | Умова виникнення | Наслідки | Збиток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Ресурсна / Недосвідчений FE-розробник | Frontend-розробник — початківець (перший досвід SvelteKit/Tailwind) | Задачі займають значно більше часу, ніж заплановано | Затримка всього проекту, бо FE — видимий результат для захисту | Критичний: зрив термінів дипломного проекту |
| R2 | Ресурсна / Недоступність учасника команди | Команда з 3 студентів, усі поєднують роботу з навчанням | Член команди тимчасово недоступний (сесія, хвороба, робота) | Блокування задач, що залежать від цієї людини | Високий: затримка спринту на 1–2 тижні |
| R3 | Технічна / Відмова зовнішнього API | Залежність від зовнішнього API (TMDB) | TMDB змінює API, вводить ліміти або стає недоступним | Пошук та кешування медіа-контенту не працюють | Високий: ключовий функціонал непрацездатний |
| R4 | Технічна / Блокування FE бекендом | Backend є єдиною точкою блокування для Frontend | Затримка будь-якої BE-задачі блокує відповідну FE-задачу | Петренко простоює, чекаючи на API | Середній: неефективне використання часу |
| R5 | Архітектурна / Непередбачений рефакторинг | Архітектурні рішення, прийняті на ранніх етапах, виявляються неоптимальними | Необхідність рефакторингу | Рефакторинг зачіпає весь проект, зупиняє розробку нового функціоналу | Високий: 10–20 годин незапланованої роботи |
| R6 | Якісна / Критичні баги у продакшні | Відсутність досвіду у команди з обраним стеком | Критичні баги у продакшні | Необхідність термінових багфіксів, відволікання TL від планових задач | Середній: 5–15 годин на кожен критичний баг |
| R7 | Інфраструктурна / Збій Docker-оточення | Docker-інфраструктура з непередбачуваною поведінкою | Проблеми з кешуванням Docker, необхідність повного рефакторингу Docker-файлів | Зупинка локальної розробки, неможливість збірки та тестування | Високий: 10–20 годин на діагностику та переписування конфігурації |
| R8 | Специфікаційна / Розходження специфікацій з реалізацією | Feature-файли написані до початку розробки | Специфікації не враховують реальних нюансів реалізації | Допрацювання feature-файлів по ходу розробки, зміна scope | Низький: 5–10 годин додаткової роботи TL |
| R9 | Координаційна / Затримки Code Review | Відсутність формального процесу комунікації | Code review затримується, PR висить без рев’ю | Затримка злиття коду в main, накопичення merge-конфліктів | Середній: 2–5 годин на вирішення конфліктів |
| R10 | Зовнішня / Зміна вимог кафедри | Дипломний проект залежить від вимог кафедри | Зміна вимог до дипломної роботи в останній момент | Необхідність переробки документації або функціоналу | Середній: 10–20 годин додаткової роботи |
| R11 | Людський фактор / Вигорання команди | Команда складається зі студентів з високим навантаженням (навчання + робота + диплом одночасно) | Вигорання або проблеми з ментальним здоров’ям одного чи кількох членів команди | Повна зупинка розробки на невизначений термін | Критичний: втрата тижнів або місяців |

Примітка щодо R11. Цей ризик реалізувався під час розробки проекту: через проблеми з ментальним здоров’ям всієї команди розробка була повністю зупинена на 1,5 місяці. Жоден метод планування — ні PERT, ні CPM, ні resource leveling — не здатний передбачити подібні ситуації. Це ризик, який неможливо оцінити ймовірнісно і неможливо закласти в буфер, але він є реальністю роботи з малими командами, де кожна людина незамінна. Єдині можливі заходи — завчасний початок роботи над проектом та зменшення запланованого обсягу роботи при виникненні подібних ситуацій.

# 3. Шкала оцінки ризиків

Оскільки проект є некомерційним (дипломна робота), грошовий еквівалент збитків замінено на еквівалент у втрачених людино-годинах:

Таблиця 3.1 — Шкала оцінки загрози

| Оцінка загрози | Бал | Еквівалент у людино-годинах |
| --- | --- | --- |
| Незначна | 1 | < 5 год |
| Низька | 2 | 5–10 год |
| Середня | 3 | 10–20 год |
| Висока | 4 | 20–40 год |
| Критична | 5 | 40+ год (зрив термінів) |

Таблиця 3.2 — Шкала ймовірності

| Ймовірність | Бал | Опис |
| --- | --- | --- |
| Малоймовірна | 1 | < 10% |
| Низька | 2 | 10–30% |
| Середня | 3 | 30–50% |
| Висока | 4 | 50–70% |
| Майже гарантована | 5 | > 70% |

# 4. Пріоритезований список ризиків (головна таблиця)

Очікувана величина ризику = Ймовірність × Загроза

Таблиця 4.1 — Пріоритезований список ризиків

| # | Ризик | Класифікація | Ймовірність | Загроза | Очік. величина | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Недосвідчений FE-розробник | Відомий, внутрішній, ресурсний | 5 | 5 | 25 | 1 |
| R5 | Непередбачений рефакторинг | Невідомий-відомий, внутрішній, архітектурний | 4 | 4 | 16 | 2 |
| R2 | Недоступність учасника команди | Відомий, внутрішній, ресурсний | 4 | 4 | 16 | 3 |
| R4 | Блокування FE бекендом | Відомий, внутрішній, координаційний | 5 | 3 | 15 | 4 |
| R6 | Критичні баги у продакшні | Невідомий-відомий, внутрішній, якісний | 4 | 3 | 12 | 5 |
| R11 | Вигорання команди | Невідомий-відомий, внутрішній, людський фактор | 2 | 5 | 10 | 6 |
| R7 | Збій Docker-оточення | Відомий, внутрішній, інфраструктурний | 3 | 3 | 9 | 7 |
| R3 | Відмова зовнішнього API | Відомий, зовнішній, технічний | 1 | 4 | 4 | 8 |
| R10 | Зміна вимог кафедри | Невідомий-відомий, зовнішній, регуляторний | 2 | 3 | 6 | 9 |
| R9 | Затримки Code Review | Відомий, внутрішній, координаційний | 3 | 2 | 6 | 10 |
| R8 | Розходження специфікацій з реалізацією | Відомий, внутрішній, специфікаційний | 4 | 1 | 4 | 11 |

# 5. Стратегія реагування на виділені ризики (топ-3)

## R1: Junior Frontend-розробник (Очік. величина: 25)

Класифікація: Відомий ризик, внутрішній, ресурсний.

Стратегія: Пом’якшення (Mitigation)

Таблиця 5.1 — Заходи пом’якшення R1

| Захід | Опис | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| Спрощення UI | Використовувати готові компоненти замість кастомних рішень, мінімізувати анімації | Астаф’єв |
| Парне програмування | TL допомагає з ключовими FE-задачами (авторизація, веб–сервер) | Астаф’єв + Петренко |
| Waterfall-послідовність | Кожен спринт фокусується на одному епіку — Петренко отримує готовий API і чіткі вимоги | Астаф’єв |
| Буфер часу | Закладено коефіцієнт 1,5× до FE-оцінок (див. ЛБ4) | — |

Тригер: FE-задача перевищує песимістичну оцінку. Запасний план: TL бере частину FE-задач на себе.

## R4: Backend блокує Frontend (Очік. величина: 15)

Класифікація: Відомий ризик, внутрішній, координаційний.

Стратегія: Уникнення (Avoidance)

Таблиця 5.2 — Заходи уникнення R4

| Захід | Опис | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| API-first підхід | OpenAPI-контракт пишеться до реалізації — FE може почати з моків | Астаф’єв |
| Незалежні FE-задачі | Планувати FE-001, FE-002, FE-401, FE-602, FE-004 на час очікування BE | Петренко |
| Пріоритезація BE | Пилипчук спочатку робить ендпоінти, що блокують FE, потім — внутрішню логіку | Астаф’єв |

Тригер: Петренко не має задач для роботи через відсутність BE-ендпоінтів. Запасний план: Петренко пише тести або документацію.

## R5: Непередбачуваний рефакторинг (Очік. величина: 16)

Класифікація: Невідомий-відомий ризик, внутрішній, архітектурний.

Стратегія: Пом’якшення (Mitigation)

Таблиця 5.3 — Заходи пом’якшення R5

| Захід | Опис | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| Code Review | Кожен PR проходить ревью — виявляє архітектурні проблеми на ранніх стадіях | Астаф’єв |
| Принцип мінімальної зв’язності | Сервіси спілкуються через інтерфейси, мінімізуючи каскадний ефект змін | Пилипчук |
| Резерв часу | Sprint 8 (полірування) включає буфер для незапланованих рефакторингів | — |

Тригер: Зміна зачіпає більше 5 файлів або 3+ сервіси. Запасний план: Заморозити новий функціонал, провести рефакторинг як окремий міні-спринт.

# 6. Мережевий графік з урахуванням ризиків

На основі аналізу ризиків додано буфери часу до задач, що знаходяться під найбільшим ризиком:

## Буфери на критичному шляху

Таблиця 6.1 — Буфери на критичному шляху

| Операція | Базова тривалість | Ризик | Буфер | Тривалість з буфером |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-001 | 6 | R5 (рефакторинг архітектурних рішень) | +2 | 8 |
| BE-101 | 10 | R6 (критичні баги RBAC) | +4 | 14 |
| BE-201 | 6 | R6 (баги інтеграції) | +2 | 8 |
| FE-701 | 6 | R1 (junior × 1,5) | +3 | 9 |
| QA-001 | 10 | R8 (допрацювання специфікацій) | +3 | 13 |

## Буфери на некритичних шляхах

Таблиця 6.2 — Буфери на некритичних шляхах

| Операція | Базова тривалість | Ризик | Буфер | Тривалість з буфером |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-902 | 8 | R3 (TMDB API) | +4 | 12 |
| Всі FE-задачі | — | R1 (junior × 1,5) | ×1,5 | — |
| BE-402 | 12 | R5 (складний CRUD) | +4 | 16 |

## Оновлений критичний шлях з буферами

BE-001(8) → BE-002(5) → BE-101(14) → BE-201(8) → BE-701(5) → FE-701(9) → QA-001(13)

Нова тривалість критичного шляху: 8 + 5 + 14 + 8 + 5 + 9 + 13 = 62 год

Критичний шлях з буферами враховує лише послідовні залежності між задачами, але не обмеженість ресурсів. Реальна тривалість проекту визначається Resource-Leveled Scheduling (ЛБ4): ~200 людино-годин, оскільки команда з 3 осіб не може виконувати всі паралельні гілки одночасно.

Порівняння:

Таблиця 6.3 — Порівняння методів планування

| Метод | Тривалість | Що враховує |
| --- | --- | --- |
| CPM (ЛБ3) | 48 год | Лише залежності між задачами |
| PERT (ЛБ4) | 50 год | + невизначеність оцінок |
| З урахуванням ризиків | 62 год | + буфери наризикові задачі |
| Resource-leveled (ЛБ4) | ~200 год | + реальна обмеженість команди |

Рисунок 6.1 — Діаграма Ганта

# 7. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи проведено аналіз і пріоритезацію ризиків проекту «Track List»:

- Виявлено 11 ризиків у 8 категоріях: ресурсні, технічні, архітектурні, якісні, інфраструктурні, специфікаційні, координаційні та зовнішні. Кожен ризик класифіковано за ступенем передбачуваності (відомий / невідомий-відомий), джерелом (внутрішній / зовнішній) та категорією.

- Найбільш пріоритетний ризик — R1 (Junior Frontend-розробник) з очікуваною величиною 25 з 25 (ймовірність: майже гарантована, загроза: критична). Цей ризик вже реалізувався в ході проекту — час виконання FE-задач систематично перевищує планові оцінки.

- Три найпріоритетніші ризики (R1, R4, R5) мають внутрішню природу і пов’язані з обмеженістю команди, а не з зовнішніми факторами. Це типово для малих команд: головна загроза — не технологічна, а ресурсна.

- Тривалість критичного шляху з буферами зросла з 48 (CPM) до 62 годин (+29%). Найбільше зростання дали буфери на BE-101 (+4 год, ризик критичних багів) та QA-001 (+3 год, ризик допрацювання специфікацій).

- Розроблено стратегії пом’якшення та уникнення для топ-3 ризиків. Ключові заходи — waterfall-послідовність спринтів, API-first підхід, коефіцієнт 1,5× для FE-оцінок та резервний Sprint 8 для полірування.