МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

факультет програмної інженерії та бізнесу

кафедра інженерії програмного забезпечення

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни « Міжнародні стандарти та менеджмент проектів ПЗ »

на тему: «Скрам критика»

Виконав: студент 4 курсу групи №  642п

121 «Інженерія програмного забезпечення»

(код спеціальності)

Астаф'єв А. Г.

(ПІБ студента)

Прийняв: к.т.н., доцент каф. 603

Мандрікова Л. В.

(ПІБ викладача)

Національна шкала:

Кількість балів:

Харків – 2026

ЗМІСТ

1. Вступ	2

2. Scrum: теоретична модель	2

2.1. Структура фреймворку	2

2.2. Планування релізу в Scrum	2

2.3. Масштабування Scrum	3

3. Емпірична критика Scrum	3

3.1. Дослідження ScrumBut (Eloranta et al.)	3

3.2. Критика від співавторів Agile Manifesto	4

3.3. Проблема velocity	5

3.4. Критика SAFe	5

4. Track List: практичний підхід	6

4.1. Чому не Scrum	6

4.2. Що запозичено з agile	7

4.3. Планування релізу без velocity	7

5. Scrum у кількох командах: аналіз проблем	7

5.1. Координація як ботлнек	7

5.2. Парадокс масштабування	8

5.3. Порівняння підходів	8

6. Висновки	8

Джерела	10

# 1. Вступ

Scrum — найпопулярніший agile-фреймворк для управління розробкою ПЗ. Scrum Guide [1] визначає ролі (Product Owner, Scrum Master, Developers), артефакти (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) та події (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective). Фреймворк розроблений для невеликих команд (до 10 осіб) і не містить вбудованих механізмів масштабування на кілька команд — цю задачу вирішують надбудови: SAFe [2], LeSS [3], Nexus, Scrum@Scale.

Ця робота аналізує Scrum з двох перспектив: теоретичної (як фреймворк працює за специфікацією) та практичної (як він працює в реальних організаціях). Особлива увага приділена емпіричним дослідженням відхилень від Scrum (ScrumBut) та критиці від співавторів Agile Manifesto. Як практичний приклад використано проект Track List — веб-застосунок для відстеження мультимедіа (C#/.NET backend, SvelteKit frontend, PostgreSQL), що розробляється командою з 3 осіб.

# 2. Scrum: теоретична модель

## 2.1. Структура фреймворку

Scrum Guide 2020 [1] визначає Scrum як «lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems». Ключові зміни порівняно з попередніми версіями:

- Sprint Goal став єдиним commitment для беклогу спринту (замість фіксованого scope).

- Velocity повністю видалена з Scrum Guide — фреймворк більше не рекомендує цю метрику.

- Додано третій аспект Sprint Planning — «Why» (навіщо цей спринт цінний).

- Мова стала менш прескриптивною: «commitment» замінено на «forecast» щодо обсягу роботи в спринті [4].

Ці зміни — реакція на системні проблеми впровадження, детально розглянуті в секції 3.

## 2.2. Планування релізу в Scrum

Scrum не визначає поняття «реліз» формально. Sprint Review — це момент інспекції Increment, але не обов’язково момент релізу. Планування релізу в Scrum базується на:

- Product Backlog — впорядкований список вимог.

- Sprint velocity (де вона використовується неофіційно) — середня кількість роботи за спринт.

- Definition of Done — критерій готовності Increment до потенційного релізу.

Формула прогнозування релізу проста: якщо в безклозі залишилось N story points, а середня velocity — V points/sprint, то реліз відбудеться через ≈ N/V спринтів. На практиці ця формула має фундаментальні проблеми, які розглядаються в секції 3.

## 2.3. Масштабування Scrum

Для організацій з кількома командами існують три основних підходи:

SAFe (Scaled Agile Framework) [2] — найпоширеніший, визначає 4 рівні: Team, Program, Large Solution, Portfolio. Включає ролі Release Train Engineer, Solution Architect, поняття Program Increment (PI) Planning — двохденний захід для синхронізації до 125 осіб.

LeSS (Large-Scale Scrum) [3] — мінімалістичний підхід Craig Larman: один Product Owner, один Product Backlog, спільний Sprint Review. Максимум 8 команд. Принцип: «More with LeSS» — масштабування через спрощення, а не додавання процесів.

Nexus — офіційне розширення від Scrum.org для 3–9 команд. Додає Nexus Integration Team та Nexus Sprint Backlog для координації залежностей.

# 3. Емпірична критика Scrum

## 3.1. Дослідження ScrumBut (Eloranta et al.)

Найбільш системне емпіричне дослідження відхилень від Scrum виконали Eloranta, Koskimies та Mikkonen у роботі «Exploring ScrumBut — An empirical study of Scrum анти-паттерни» [6]. Дослідження опубліковано в журналі Information and Software Technology (2016, vol. 74, pp. 194–203).

Методологія. Напівструктуровані інтерв’ю з представниками 18 команд у 11 фінських IT-компаніях. Відхилення від Scrum, що зустрічались щонайменше у 3 різних командах, формалізовані як анти-паттерни у структурованому форматі: контекст відхилення, саме відхилення, порушені принципи Scrum, можливі наслідки.

- Результати. Ідентифіковано 14 анти-паттернів — систематичних відхилень від Scrum, які команди практикують свідомо або несвідомо. Кожен анти-паттерн описує конкретну ситуацію, в якій команда відхиляється від Scrum Guide, та пояснює, чому це відхилення є шкідливим.

Ключові знахідки:

- Парадокс розміру. Малі компанії дотримуються Scrum ближче до специфікації, ніж великі. Великі організації мають legacy-процеси (бюджетування, звітність, ієрархія погоджень), які конфліктують з принципами Scrum, і адаптують фреймворк під існуючу структуру замість того, щоб змінювати структуру під фреймворк.

- Парадокс досвіду. Команди з більшим досвідом Scrum демонструють більше анти-паттернів, ніж новачки. Це контрінтуїтивний результат: замість того, щоб з часом наближатись до «правильного» Scrum, команди з досвідом починають свідомо відхилятись від фреймворку. Можливі пояснення: досвідчені команди краще розуміють, які елементи Scrum не працюють у їхньому контексті, і адаптують їх, або досвідчені команди впадають у самовпевненість і відмовляються від практик, цінність яких не є очевидною на короткій дистанції.

- Практичне впровадження рідко відповідає специфікації. Жодна з 18 досліджених команд не практикувала Scrum точно за Scrum Guide. Це не випадковість — це системна закономірність, яка ставить під питання реалістичність самого фреймворку.

Термін «ScrumBut» походить від фрази «We use Scrum, but…» — і за результатами дослідження, це норма, а не виняток [6].

## 3.2. Критика від співавторів Agile Manifesto

Особливу вагу має критика від людей, що стояли біля витоків agile-руху.

Ron Jeffries — співавтор Agile Manifesto та один з авторів Extreme Programming — у 2018 році опублікував статтю «Developers Should Abandon Agile» [7]. Jeffries ввів поняття «Dark Scrum» — ситуація, коли agile-впровадження призводить до результатів, протилежних задекларованим:

- Більше втручання в роботу розробників замість автономії.

- Менше часу на написання коду через надмірні церемонії.

- Підвищений тиск та вимоги «go faster» замість «sustainable pace».

- Нав’язування процесу зверху (особливо SAFe та Scaled Scrum) замість самоорганізації.

Jeffries не відмовляється від цінностей Agile Manifesto — він відмовляється від того, у що перетворилось «Agile» як індустрія. Його рекомендація: зосередитись на технічних практиках (TDD, рефакторинг, безперервна інтеграція) замість процесних фреймворків.

Dave Thomas — співавтор Agile Manifesto та автор «The Pragmatic Programmer» — ще раніше, у 2014 році, проголосив «Agile is Dead (Long Live Agility)» [8]. Його аргумент: слово «agile» з прикметника перетворилось на іменник, а потім на маркетинговий бренд. Індустрія консультантів та вендорів привласнила термін для продажу сертифікацій, тренінгів та інструментів — так само, як слова «eco» та «natural» використовуються в маркетингу без реального змісту.

## 3.3. Проблема velocity

Velocity — кількість story points, завершених за спринт — була де-факто основною метрикою Scrum до її видалення зі Scrum Guide 2020 [1]. Проблеми velocity задокументовані як в академічних [6], так і в практичних джерелах [5, 9]:

Story points — суб’єктивна оцінка. Команда оцінює задачу числами Фібоначчі (1, 2, 3, 5, 8, 13…), що мають виражати відносну складність. На практиці оцінка залежить від того, хто голосує, від настрою команди та від тиску дедлайну. Одна й та сама задача може отримати оцінку від 3 до 13 залежно від контексту [9].

Velocity як інструмент тиску. Менеджери порівнюють velocity між командами та між спринтами, вимагаючи постійного зростання. Це суперечить природі метрики: velocity має бути інструментом прогнозування, а не KPI [5]. Scrum.org офіційно визнає цю проблему.

Breeding mediocrity. Фіксований двотижневий цикл створює стелю продуктивності: розробник, що завершив задачі достроково, не має стимулу брати нові — це підвищить velocity та очікування на наступний спринт. Раціональна поведінка — працювати рівно на заплановану velocity, не більше [9].

Velocity не перераховується. Story points рідко коригуються після завершення задачі. Задача, оцінена на 8 points і зроблена за годину, «важить» стільки ж, скільки задача на 8 points, що зайняла тиждень. Історична velocity базується на цих викривлених даних.

## 3.4. Критика SAFe

SAFe (Scaled Agile Framework) — найпопулярніша платформа для масштабування agile, і водночас найбільш критикована.

Steve Denning у Forbes описав SAFe як фреймворк, що «subordinates the agile teams to the bureaucracy, rather than doing what is necessary to achieve business agility» [10]. Jeff Gothelf прямо стверджує: «SAFe is not agile» [11] — аргументуючи, що довгострокове планування PI (Program Increment) суперечить принципу адаптивності.

Основні претензії до SAFe:

- Ієрархічність. SAFe додає рівні управління (Release Train Engineer, Solution Manager, Portfolio Manager) поверх Scrum-команд, відтворюючи класичну command-and-control структуру під agile-брендингом.

- Складність. Повна версія SAFe включає десятки ролей, артефактів та церемоній — протилежність «lightweight framework» з Scrum Guide.

- Waterfall під agile-назвою. PI Planning (планування на 8–12 тижнів наперед) за структурою ближче до waterfall, ніж до agile. Плани фіксуються на квартал і рідко суттєво змінюються всередині PI [10].

# 4. Track List: практичний підхід

## 4.1. Чому не Scrum

Track List розробляється командою з 3 осіб: Астаф’єв (Team Lead / DevOps), Пилипчук (Backend), Петренко (Frontend, junior). Команда свідомо обрала waterfall з елементами спринтів замість Scrum. Причини:

Scrum вимагає ролей, які не мають сенсу для 3 осіб. Product Owner у Track List — це той самий Team Lead (Астаф’єв), який пише код, робить code review та налаштовує Docker. Виділяти окрему роль PO для команди, де кожен бачить весь беклог і всю комунікацію — створювати формальність без змісту. Scrum Master — аналогічно: немає потреби у фасилітаторі для команди, що вміщується в один Telegram-чат.

Церемонії не масштабуються вниз. Sprint Planning для 3 осіб — це 10-хвилинна розмова в чаті, а не двогодинний захід з оцінкою story points. Daily Scrum — непотрібний, бо кожен бачить PR інших у реальному часі. Sprint Retrospective — неформальна розмова після merge великої фічі, а не ритуал кожні два тижні.

Velocity не працює при різному рівні досвіду. Петренко (junior) виконує задачу за 8 годин, яку Пилипчук зробив би за 2. Story points є занадто високорівневою метрикою, відносно кількості годин. Але менеджмент enterprise компаній грішить конвертацією story points назад у години. Чесніше оперувати годинами напряму.

Фіксований scope ефективніший за ітеративне уточнення. Дипломний проект має визначений перелік епіків та фіксований дедлайн (захист). Немає замовника, що змінює вимоги щотижня. Waterfall-підхід (аналіз → проєктування → реалізація → тестування) для цього контексту — не обмеження, а перевага: менше оверхеду на перепланування.

## 4.2. Що запозичено з agile

Відмова від Scrum не означає відмову від agile-практик. Track List використовує:

- Ітеративну доставку. Робота розбита на спринти (2–3 тижні), кожен завершується працюючим Increment. Це не Scrum-спринти (немає Sprint Goal, Sprint Review, Planning Poker) — це просто часові відрізки для організації роботи.

- Безперервну інтеграцію. Feature branches → Pull Request → Code Review → Merge. Кожен PR проходить ревью перед merge.

- BDD-тестування. Gherkin-сценарії для всіх 9 епіків (Reqnroll на backend, Cucumber + Playwright на frontend).

- API-first. OpenAPI-контракт між frontend та backend — незалежна розробка обох частин.

Це відповідає рекомендації Ron Jeffries [7] — технічні практики замість процесних фреймворків.

## 4.3. Планування релізу без velocity

Track List не використовує story points та velocity. Планування побудоване на:

- Google-таблиця з WBS. Задачі декомпозовані до рівня 2–8 годин. Оцінки в годинах, не в story points.

- Resourse-Leveled Scheduling. За цим принципом розрахована загальна тривалість проєкту (ЛБ4).

- Resource-Leveled Scheduling — врахування паралельної роботи 3 розробників з різною продуктивністю.

- GitHub Issues як беклог. Без пріоритезації за story points — пріоритет визначається залежностями між задачами та дедлайном.

Реліз один: захист дипломного проекту. Планування релізу — це Resource-Leveled Schedule з фіксованою датою, а не velocity-based прогноз із Scrum.

# 5. Scrum у кількох командах: аналіз проблем

## 5.1. Координація як ботлнек

Парадокс розміру з дослідження Eloranta et al. [6] (секція 3.1) має пряме відношення до масштабування: чим більша організація, тим більше відхилень від Scrum. Scrum не має вбудованих механізмів координації між командами — scaling-фреймворки (секція 2.3) заповнюють цю прогалину, але кожен додає оверхед: SAFe — сотні людино-годин на PI Planning, LeSS — вимогу до PO рідкісної компетенції, Nexus — додаткову координаційну команду.

## 5.2. Парадокс масштабування

Scrum побудований на принципах самоорганізації та cross-functionality. Масштабування на кілька команд вимагає координації — а координація вимагає ієрархії або хоча б формальних протоколів взаємодії. Це створює фундаментальне протиріччя: чим більше команд, тим менше самоорганізації і тим більше структурних формальностей.

SAFe вирішує це протиріччя, фактично відмовляючись від самоорганізації на рівні вище команди — що і є головною претензією критиків (секція 3.4).

Craig Larman (співавтор LeSS) описує цю проблему як фундаментальну: «most so-called scaling frameworks violate the principles they claim to be based on» [3].

## 5.3. Порівняння підходів

Таблиця 5.1 — Порівняння підходів управління проектами

| Критерій | Scrum (1 команда) | SAFe | LeSS | Track List |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розмір | до 10 осіб | 50–125+ | до 80 | 3 |
| Горизонт планування | 2–4 тижні | 8–12 тижнів | 2–4 тижні | Весь проект |
| Координація | Не потрібна | PI Planning, RTE | Спільний Review | Telegram-чат |
| Оверхед | Середній | Високий | Низький–середній | Мінімальний |
| Velocity | Видалена з Guide | Використовується | Використовується | Не використовується |
| Реліз | Кожен Sprint | Кожен PI (кварт.) | Кожен Sprint | Один (захист) |

# 6. Висновки

За даними Eloranta et al. [6], жодна з 18 досліджених команд не впроваджувала Scrum відповідно до специфікації. Масштабування ситуацію погіршує: scaling-фреймворки додають оверхед та компроміси з принципами, на яких побудовані [3, 10, 11]. Співавтори Agile Manifesto [7, 8] визнають, що індустрія відійшла від початкових цінностей.

Track List — приклад альтернативного підходу: waterfall з agile-практиками (CI, BDD, code review), без церемоній та ролей. Для малої команди з фіксованим scope це ефективніше — і відповідає емпіричному спостереженню Eloranta: малі команди природно працюють ближче до agile-принципів, ніж великі організації з формальними впровадженнями [6].

# Джерела

[1] Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. 2020. — URL: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[2] Scaled Agile, Inc. SAFe 6.0 Framework. — URL: https://framework.scaledagile.com/

[3] Larman C., Vodde B. Large-Scale Scrum: More with LeSS. — URL: https://less.works/less/principles/large_scale_scrum_is_scrum

[4] Schwaber K., Sutherland J. Changes in the 2020 Scrum Guide: Q&A // InfoQ. — 2020. — URL: https://www.infoq.com/articles/changes-2020-Scrum-guide/

[5] Scrum.org. Velocity; Bad or Good?! — URL: https://www.scrum.org/resources/blog/velocity-bad-or-good

[6] Eloranta V.-P., Koskimies K., Mikkonen T. Exploring ScrumBut — An empirical study of Scrum анти-паттерни // Information and Software Technology. — 2016. — Vol. 74. — P. 194–203. — DOI: 10.1016/j.infsof.2015.12.003

[7] Jeffries R. Developers Should Abandon Agile. — 2018. — URL: https://ronjeffries.com/articles/018-01ff/abandon-1/

[8] Thomas D. Agile is Dead (Long Live Agility). — 2014. — URL: https://pragdave.me/thoughts/active/2014-03-04-time-to-kill-agile.html

[9] Woolsey B. A Criticism of Scrum // DEV Community. — URL: https://dev.to/ragnarkon/a-criticism-of-scrum-21al

[10] Denning S. Why SAFe Fails. Cited in: Equal Experts. Three reasons why Equal Experts doesn’t recommend the SAFe framework. — URL: https://www.equalexperts.com/blog/our-thinking/problems-with-safe-framework/

[11] Gothelf J. SAFe is not agile. — URL: https://jeffgothelf.com/blog/safe-is-not-agile/