## Slide 1: УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОГРАМНИХ ​​ПРОЄКТАХ
Мандрікова Людмила Василівна

## Slide 2: Результати дослідженьStandish Group:CHAOSreports
Chart: 
| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010
провал проекта | 15 | 18 | 19 | 24 | 21
окончание проекта с нарушением договора | 51 | 53 | 46 | 44 | 42
успешное окончание проекта | 34 | 29 | 35 | 32 | 37

## Slide 3: Управління ризиками програмних проектів
Проєкт– це обмежена за часом цілеспрямована зміна окремої системи з спочатку чітко визначеними цілями, досягнення яких визначає завершення проекту, із встановленими вимогами до термінів, результатів, ризику, рамок витрачання коштів та ресурсів та до організаційної структури.1
Ризик- можлива небажана подія (або клас можливих небажаних подій), під дією якої об'єкт управління може перейти в небажаний стан (названеризиковою ситуацією)2.
Під реалізацією ризику розуміється поява події ризику та перехід об'єкта управління в небажаний стан під впливом цієї події .

## Slide 4: Особливості програмних проектів
Програмний продукт є нематеріальним. На відміну від технічних проектів, керівник програмного проекту може відстежувати процес розвитку програмного забезпечення, що розробляється тільки шляхом аналізу звітної документації.
Немає стандартних процесів розробки ПЗ. Для більшості технічних систем процеси їх створення добре вивчені, тоді як процеси створення програмного забезпечення досліджуються лише кілька останніх років. Тому не можна точно передбачити, на якому етапі процесу розробки програмного забезпечення можуть виникнути проблеми, що загрожують усьому проекту.
Непридатність знання та досвіду розробки попередніх проектів. Великі програмні проекти зазвичай значно відрізняються від раніше реалізованих проектів. Тому керівники повинні мати дуже великий практичний досвід. Однак постійні технологічні зміни комп'ютерної техніки знецінюють попередній досвід.

## Slide 5
Управління ризиками при розробці ПЗ — це процес вимірювання або оцінки ризику при розробці програмного забезпечення і потім розробки стратегії управління ризиком (Ризик-менеджмент). Основна мета процесу управління ризиками — це змінити модель поведінки. Замість реагування на ризики, що вже настали, необхідно проводити попередження ризиків і опрацювання сценарію дії в разі настання ризикової події. Це те, що називається «be proactive».

## Slide 6: Процес управління ризиками, описаний у PMBOK®, містить такі процеси:
Планування управління ризиками (Risk Management Planning);
Ідентифікація ризиків (Risk Identification);
Якісний аналіз ризиків (Qualitative Risk Analysis);
Кількісний аналіз ризиків (Quantitative Risk Analysis);
планування реагування на ризики (Risk Response Planning);
Моніторинг та контроль ризиків (Risk Monitoring and Control).

## Slide 7
Основні Ризики
Згідно з класифікацією ризиків розробки програмного забезпечення за характером наслідків, ризики можна розділити на дві групи — чисті і спекулятивні. Особливість чистих ризиків полягає в тому, що вони, як правило, несуть у собі тільки втрати для підприємницької діяльності, а комерційні або спекулятивні несуть в собі або втрати, або додатковий прибуток. Ризики, що виникають при розробці ПЗ, можна віднести до чистих і спекулятивних.

## Slide 8
Чисті ризики
Чисті ризики можна поділити на ризики проектного управління, проектні, кадрові та деліктні, які в свою чергу також допускають класифікацію.
Ризики поганої взаємодії між замовником і виконавцем — це ризики, пов'язані з відсутністю комунікації між виконавцем і замовником або їх представниками. Недостатнє обговорення завдань або архітектури може негативно позначитися на ПЗ що розробляється.
Ризики управління проектом — це ризики, пов'язані з відсутністю навичок проектного менеджменту у менеджера проекту, а також з відсутністю інтересу або мотивації у нього.

## Slide 9
Ризики, пов'язані з недостатньою обізнаністю керуючого проектом про точний стан проекту — це вид ризиків, пов'язаних з відсутністю зворотного зв'язку. Він виникає, коли проектний менеджер не вибудував робочий процес таким чином, щоб контролювати хід виконання проекту на всіх його етапах.
Ризики планування — це ризики, які можуть бути пов'язані з відсутністю навичок планування за проектом як менеджером, так і виконавцями, якщо вони готують інформацію про терміни виконання робіт.
Ризики відсутності системи контролю — обумовлені великою кількістю аспектів у області проектного менеджменту при розробці ПЗ, коли складно врахувати всі можливі ситуації.
Ризик появи нових вимог — виникає в процесі розробки ПЗ, коли з'являються все нові і нові вимоги, які відсувають терміни і оцінку конкретних завдань.

## Slide 10
Ризик суперечливості у вимогах (декомпозиція специфікації) — це ризики, пов'язані з виявленням суперечливості в вимогах замовника на етапі програмування або інтеграції проекту.
Ризики неправильно певних системних вимог — це ризики, коли на самому початку проекту були некоректно сформульовані характеристики цільової системи, для якої розробляється програмне забезпечення: програмне оточення (операційна система, встановлені компоненти, сервіси і т. ін.) або вимоги до апаратної частини (частота процесора, об'єм жорсткого диска, обсяг оперативної пам'яті і т. ін.).
Ризики використання нестабільних технологій — це ризики, пов'язані з використанням нових технологій, які ще не пройшли апробацію у виробництві або інших проектах.
Ризики, пов'язані з нездатністю впоратися зі складністю проекту — іноді проект може бути настільки складним, що команда просто може з ним не упоратися.

## Slide 11
Ризик низької продуктивності обумовлений тривалістю реалізації проекту. Це на самому початку проекту створює велику втрату часу, яку складно буде надолужити. При цьому доводиться або переносити терміни, або працювати в більш динамічному режимі на більш пізніх етапах проекту.
Ризик зміни співробітників — коли проект покидають ключові співробітники, які максимально володіють інформацією.
Ризики розкрадання вихідного коду виникають, коли розробники, йдучи з компанії, забирають з собою проект, що розробляється ними і, трохи модифікувавши вихідний код, можуть продати його або використовувати в інших проектах, наприклад, у конкурентів.
Ризики порушення закону про авторське право можуть виникнути при використанні розробниками без відома проектного менеджера чужого вихідного коду, алгоритму або бібліотеки, які захищені законом про авторське право, але не придбано або їх використання не узгоджене з автором.

## Slide 12
Спекулятивні ризики
Спекулятивні ризики можна структурувати на ризики фінансових обмежень, ризики зміни кон'юнктури, ризики зміни курсів валют.
Ризики фінансових обмежень — можуть виникнути як з вини менеджера, який планував бюджет проекту, так і з інших причин.
Ризики зміни кон'юнктури ринку обумовлені зміною економічної ситуації, яка складалася на ринку при плануванні. При цьому могли закладатися фактори, актуальні на момент планування, а їх зміна не була врахована.
Валютні ризики — це ризики, пов'язані з можливим виникненням збитків або додаткових доходів внаслідок несприятливої або сприятливої зміни курсів іноземних валют.

## Slide 13
Ризик-менеджмент план
PMBOK рекомендує управляти ризиками в 4 етапи, які циклічно повторюються до успішної здачі проекту з інтервалом у два тижні:

## Slide 14
Ідентифікація
Мета цього етапу — виявити деяку кількість невідомих ризиків проекту. Вважаємо, що потенційних проблем навколо нас нескінченно багато, тому завдання будемо ставити кількісно. На початку проекту непогано ідентифікувати 50-100 ризиків, у подальшому — по 20-30 штук.
На вході: план проекту, поточний список ризиків (якщо є);

## Slide 15
Процес:
PM збирає мітинг (meeting) з усією командою, повідомляє про його мету та тривалість;
PM повідомляє про статус проекту, основні поточні ризики і проблеми, відповідає на питання;
Учасники мітингу озвучують потенційні ризики. Приймаються всі ідеї без винятку, без обговорень і коментарів;
PM записує результати в форматі «причина-ризик-ефект». Як тільки мета досягнута, або час минув, мітинг завершується;
На виході: оновлений список ризиків у форматі «причина-ризик-ефект».

## Slide 16
Аналіз
Очевидно, що боротися з усіма ризиками відразу дорого і малоефективно. Мета цього етапу — виявити найбільш важливі з них. Для кожного ризику необхідно оцінити його імовірність і наслідки за десятибальною шкалою. Перемноживши їх, отримаємо важливість. Позначимо також деяку межу важливості (наприклад, 50), щоб зрозуміти які ризики критичні і далі працювати тільки з ними.
На вході: список ризиків;

## Slide 17
Процес:
PM збирає мітинг (meeting) з тім лідами (Teem Lead), повідомляє про його мету та тривалість;
PM оголошує ризик, учасники мітингу оцінюють його вірогідність і наслідки;
PM записує оцінки, як тільки мета мітингу досягнута, або час минув, мітинг завершується;
PM вираховує істотність ризиків як імовірність * наслідки, сортує список по спадаючій важливості;
PM позначає ризики, що перевищили межу Важливості в списку;
На виході: список критичних ризиків;

## Slide 18
Планування
Фактично, на цьому етапі і відбувається управління проектом. Для кожного ризику зі списку критичних необхідно вигадати стратегію, яка убезпечить проект від нього. Усього стратегій використовується три:
Transfer. Переносимо відповідальність за наслідки ризику на третю сторону (замовника, компанію-партнера, страхову компанію і так далі). Застосовувати цю стратегію є сенс, якщо самі ми не можемо вплинути на ризик і є на кого цю відповідальність перекласти.
Accept. Приймаємо відповідальність за наслідки ризику на себе, але нічого не робимо, залишаємо все як є. Застосовувати цей підхід є сенс тільки коли з ризиком ми вдіяти нічого не можемо, а робити трансфер на третю сторону невиправдано дорого.
Mitigate. Боремося з ризиком, приймаючи відповідальність за нього на себе. Для боротьби з ризиком добре мати кілька планів.

## Slide 19
Основний — для того, щоб ризик придушити. Основний план необхідно впроваджувати відразу, до того як ризик трапився. Він повинен знижувати або імовірність, або наслідки ризику. Тут нам допоможе запис ризиків у форматі «причина-ризик-ефект». Щоб знизити імовірність ризику, потрібно боротися з його причиною. Щоб побороти наслідки, потрібно захищати предмет його впливу.
Відхідний — на випадок якщо ризик усе-таки трапився і впливає на проект. Він упроваджується у тому разі, якщо заходи по боротьбі з ризиком не принесли результатів, ризик трапився і став проблемою.
На вході: список критичних ризиків;

## Slide 20
Процес:
PM збирає мітинг (meeting) з керівниками інших проектів, повідомляє про його мету та тривалість;
PM оголошує ризик, учасники мітингу визначають стратегію роботи з ним, основний план і запасний план (для Mitigate);
PM записує плани в ризик лист, як тільки мета мітингу досягнута, або час минув, мітинг завершується;
PM оновлює план проекту, додаючи основні плани по ризиках;
На виході: список критичних ризиків зі стратегією і планом на кожен ризик, оновлений план проекту;

## Slide 21
Моніторинг і контроль
Це швидше процес, ніж етап. Його мета — підтримувати список ризиків і план проекту в актуальному стані.
На вході: спланований список ризиків, план проекту, щоденні звіти команди;
Процес:
PM виконує ревізію списку ризиків, оновлює оцінки, оновлює застарілі плани;
PM виявляє ризики, що трапилися, приймає рішення про впровадження відхідних планів, оновлює план проекту;
На виході: оновлений список ризиків, оновлений план проекту;

## Slide 22: Відомі класифікації ризиків проектів із розробки програмного забезпечення
Barry Boehm запропонував список десяти найпоширеніших ризиків програмного проекту.
1. Дефіцит спеціалістів.
2. Нереалістичні терміни та бюджет.
3. Реалізація невідповідної функціональності.
4. Розробка неправильного інтерфейсу.
5. Непотрібна оптимізація та відточування деталей.
6. Безперервний потік змін.
7. Нестача інформації про зовнішні компоненти, що визначають оточення системи або залучені в інтеграцію.
8. Недоліки у роботах, що виконуються зовнішніми (стосовно проекту) ресурсами.
9. Недостатня продуктивність одержуваної системи.
10. «Розриви» у кваліфікації спеціалістів різних галузей знань.

## Slide 23: Відомі класифікації ризиків проектів із розробки програмного забезпечення
SEI Software Risk Taxonomy поділяє ризики розробки програмного забезпечення на три класи (Продукт, Середовище розробки, Проектні обмеження), кожен з яких містить відповідні категорії та фактори.
А. Продукт | В. Середа розробки | С. Проектні обмеження
Умови | 1. Процес розробки | 1. Ресурси
2. Проект | 2. Система розробки | 2. Договір
3. Кодуванняітестування елементів | 3. Процеси управління | 3. Взаємодіяззовнішньоїсередовищем
4. Інтеграція та системне тестування | 4. Методи управління | 
5. Аспекти розробкита застосування | 5. Умови роботи | 

## Slide 24: Відомі класифікації ризиків проектів з розробки програмного забезпеченняспекання
Люди | Технології
Замовники (customers) | Безпека
Кінцеві користувачі (end users) | Середа розробки та тестування
Спонсори | Інструментарій
Зацікавлені сторони | Застосування
Персонал | Супровід
Організація | Операційне середовище
Професійна кваліфікація | Доступність
Політика | Зовнішні умови
Мораль | Законодавство
Процеси | Індустріальні стандарти
Ціль та задачі | Конкуренція
Прийняття рішень | Економічні умови
Характеристики проекту | Технологія
Бюджет, витрати, терміни | Бізнес-умови
Умови (requirements) | 
Проектування (design) | 
Реалізація (building) | 
Тестування (testing) | 
Класифікація ризиків у рамках MSF поділяє джерела ризиків на чотири класи (Люди, Процеси, Технології, Зовнішні умови), що містять відповідні елементи

## Slide 25: Відомі класифікації ризиків проектів з розробки програмного забезпечення
У роботі авторів Шафер Д., Фатрел Р., Шафер Л. ризики програмних проектів пропонується ділити на дванадцять категорій, кожна з яких містить фактори ризику та критерії їхнього оцінювання.
Список категорій
Завдання та цільові фактори
Чинники, пов'язані з управлінням організацією.
Чинники, пов'язані із замовником.
Чинники бюджет/витрати.
Чинники, пов'язані з графіком.
Склад проекту.
Чинники, що впливають виконання проекту.
Чинники управління проектом.
Чинники, що впливають процес розробки.
Чинники середовища розробки.
Чинники, пов'язані з персоналом.
Чинники підтримки.

## Slide 26: Побудова еталонної моделі класифікації ризиків програмного проекту
Чинник ризику - джерело подій, визначальних відхилення фактичного стану програмного проекту від запланованого.
Складовий фактор -узагальнений фактор ризику, що належить до обраної класифікації та містить кінцеву множину n (n1) одинарних факторів ризику, описаних у еталонній моделі.
Критерій - ознака, на основі якої виконується оцінка відповідного фактора ризику у заданому діапазоні.
Категорія - загальне поняття, що визначає сукупність складових та одинарних факторів, які мають загальні ознаки.
Клас - Сукупність виділених за загальними ознаками категорій.

## Slide 27: Опис класифікації ризиків, запропонованоїBarry Boehmна основі синтезованої еталонної моделі
Виділено та описані одинарні та складові фактори.
До одинарних ризиків відносяться: (5) Непотрібна оптимізація та відточування деталей; (6) Безперервний потік змін; (10) "Розрив" у кваліфікації фахівців різних галузей знань. Їх опис показано на прикладі (5) та (6).
Наприклад, Безперервний потік змін представимо у вигляді фактора
- стабільність вимог; непотрібну оптимізацію та відточування деталей, - у вигляді фактора
- оптимізація, а «розриви» у кваліфікації фахівців різних галузей знань – у вигляді фактора
-Підбір команди.
Останні сім ризиків належать до складових. Це : (1) дефіцит фахівців, (2) нереалістичні терміни та бюджет, (3) реалізація невідповідної функціональності, (4) розробка неправильного інтерфейсу користувача, (7) брак інформації про зовнішні компоненти, що визначають оточення системи або залучених до інтеграції, (8) ) недоліки у роботах, виконуваних зовнішніми (стосовно проекту) ресурсами, (9) недостатня продуктивність отриманої системи.

## Slide 28: Реалізація розглянутих класифікацій на основі еталонної моделі
Ця класифікація містить десять ризиків програмних проектів без поділу на класи та категорії. Тому опишемо загальний клас x1та категорію y1. R1яка міститиме пару
Складові фактори описані у термінах еталонної моделі через визначення відношення R4.Наприклад, визначення складеного чинника S2- Нереалістичні терміни та бюджет пари
повинні
належати відношенню R4.
Інші елементи еталонної моделі класифікації описані через визначення відповідних відносин.
Виконано формалізації складових факторів у вигляді відповідних лінгвістичних змінних.
Побудовано та описано у вигляді таблиць нечіткі бази правил для логічного висновку рішень про значення кожного складового фактора обраної класифікації ризиків програмного проекту.
Реалізація нечіткого висновку виконується з урахуванням використання механізму Mamdani. Це найпоширеніший метод логічного висновку в нечітких системах. У ньому використовується мінімаксна композиція нечітких множин.
Дефазифікація виконується центроїдним методом.

## Slide 29: Опис метазнань
Для опису метазнань про процес управління ризиками проектів програмних продуктів застосована логічна модель подання знань.
Для відстеження залежностей між факторами ризику різних категорій у галузі обраної класифікації ризиків та ранжирування факторів ризику з урахуванням потокового етапу життєвого циклу програмного продукту використовуються наступні предикати:
Q(x, y) - прояв ризиків категоріїxпризведе до прояву ризиків категоріїy;
P(x) - необхідно виконати аналіз ризиків категоріїx;
R(x) - виявилися ризики категоріїx;
(3)
де K - множина категорій ризиків програмних проектів;
H(x,y) - на етапіx найбільш значними є ризики категорії y;
(4)
де E- Багато етапів життєвого циклу програмного продукту.

## Slide 30: Модельсценарію ризиків
Подія  це зміна у зовнішньому або внутрішньому середовищі проекту, яка має наступні властивості:
а) з достовірністю відомо, що вона впливає на роботи проекту,
б) факт його появи має розпізнаватись учасниками проекту.
Передбачається, що події вимірні,тобто є можливість їх розпізнавання та іменування учасниками проекту.
З найпростіших подій можна конструювати логічні комбінації подій (складні події). Наприклад, на множині простих подій {E1, E2, E3} можна поставити складну подію, яка означає, що відбулися одночасно події E1 та E2, або тільки E3.
Сценарій це тимчасова послідовність (ланцюжок) подій.
Простір сценаріїв це множина Ω всіх можливих сценаріїв для деякого проекту.